## CONV. 2023-2024 - TRANSPARENCIA
Nº EXPEDIENTE GESTIONA |  | PARTES FIRMANTES REPRESENTADAS | FECHA CONVENIO/ RESOLUCIÓN | ÓRGANO MUNICIPAL QUE APRUEBA | OBJETO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN | ACTUACIONES O ACTIVIDADES INVERSORAS COMPROMETIDAS | ÓRGANOS O UNIDADES ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN | FINANCIACIÓN |  | PLAZO Y CONDICIONES DE VIGENCIA CONVENIO |  | PRIMERA PRÓRROGA PLAZOS |  | SEGUNDA PRÓRROGA PLAZOS |  | FECHA ACTA DE RECEPCIÓN EJECUCIÓN
PROYECTO | CONTRATO | [6 empty] | ORGANISMO EXTERNO | AYUNTAMIENTO | PLAZO DE EJECUCIÓN | PLAZO DE JUSTIFICACIÓN | NUEVO PLAZO EJECUCIÓN | NUEVO PLAZO JUSTIFICACIÓN | NUEVO PLAZO EJECUCIÓN | NUEVO PLAZO JUSTIFICACIÓN
9767/2022 | 2929/2023 | AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD (IAS) DEL CABILDO DE GC. | Decreto de Presidencia nº 1096, de 13/12/2022 | DECRETO DE ALCALDÍA Nº. 3712, DE 25/05/2023 | OBRAS DE REPARACIONES Y/O REPOSICIONES DE INSTALACIONES | EJECUCIÓN DE VARIANTE EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA EN BT AL EDIFICIO SEDE DE LA FUNDACIÓN JUAN Y JUANA ESPINO JUÁREZ | ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | 7934.72 | 0 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-10-31 | ---- | 2024-02-29 | 2024-02-09
9767/2022 | 5657/2023 | AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD (IAS) DEL CABILDO DE GC. | Decreto de Presidencia nº 1096, de 13/12/2022 | DECRETO DE ALCALDÍA Nº. 4754, DE 04/07/2023 | OBRAS DE REPARACIONES Y/O REPOSICIONES DE INSTALACIONES | EJECUCIÓN DE PÉRGOLA EN JARDÍN INTERIOR DEL EDIFICIO SEDE DE LA FUNDACIÓN JUAN Y JUANA ESPINO JUÁREZ | ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | 16565.28 | 0 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-10-31 | ---- | 2024-02-29 | 2023-11-24
1017/2023 | 4313/2023 | AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº. 137/2023, de 20 de abril | JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 31/03/2023 | PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CABILDO PARA EL EJERCICIO 2023 | PROYECTO REUBICACIÓN PARQUE INFANTIL LOS MOLINILLOS | ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / PARQUES Y JARDÍNES | 26268 | 0 | 2024-05-31 | 2024-09-01 | NO | NO | NO | NO | 2024-01-11
4633/2023 | 7476/2023 | AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº. 63/2023, de 20 de noviembre | DECRETO DE ALCALDÍA Nº. 5345, DE 07/08/2023 | EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES DE GRAN CANARIA AÑO 2023 | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE INGENIO | ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | 55291.76 | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | NO | NO | NO | NO | PENDIENTE
5517/2020 | 11353/2023 | AYUNTAMIENTO DE INGENIO - INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DEL CABILDO DE GC. | Decreto del IIDGC nº 676, de 24/10/2023 | DECRETO DE ALCALDÍA Nº. 2607, DE 20/04/2021 | PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA PARA EL EJERCICIO 2022 | REFORMADO DE PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA INTEGRAL EN CENTRO DEPORTIVO CHANO MELIÁN | ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / URBANISMO / DEPORTES / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 1927681.17 | 22919.4 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | NO | NO | NO | NO | PENDIENTE
11222/2023 | 2045/2024 | AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº CGC/2023/1546, del Servicio de Patrimonio Histórico, de fecha 29/12/2023 | DECRETO DE ALCALDÍA Nº. 230, DE 18/01/2024 | PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CABILDO PARA EL EJERCICIO 2023 | REHABILITACIÓN EDIFICIO CASA DE Dª. FELICITAS (TALLER DEL CALADO Y LA COCHINILLA) | ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / ARTESANIA / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 305625.68 | 0 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | NO | NO | NO | NO | PENDIENTE
2014/2024 | PENDIENTE | AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº CGC/2024/12817, del Servicio de Patrimonio Histórico, de fecha 30/12/2024 | PENDIENTE | PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CABILDO PARA EL EJERCICIO 2024 | CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE INGENIO: "BIENES HISTÓRICOS MUNICIPALES DE INGENIO" | PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO ETNOGRÁFICO / ARCHIVO MUNICIPAL | 12000 | 3000 | 2025-07-31 | 2025-10-31 | NO | NO | NO | NO | PENDIENTE
2383/2024 | 3169/2024 | AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DEL CABILDO DE GC. | Decreto de Presidencia nº CGC/2024/3756, de fecha 07/05/2024 | DECRETO DE ALCALDÍA Nº. 2025, DE 25/03/2024 | PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CABILDO PARA EL EJERCICIO 2024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS BIOSALUDABLES (Camino de La Florida y en Jardín de Kunkell) | ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / PARQUES Y JARDÍNES / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 26268 | 1196.05 | 2025-05-31 | 2025-09-30 | NO | NO | NO | NO | 2024-11-06
5214/2024 | 9561/2024 | AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y VIVIENDA DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº CGC/2024/9566, de fecha 22/10/2024 | DECRETO DE ALCALDÍA Nº. 4498, DE 12/07/2024 | EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES DE GRAN CANARIA AÑO 2024 | INTERVENCIÓN EN EL PARQUE MARÍA TOMASA | ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / URBANISMO / PARQUES Y JARDÍNES / SERVICIOS PÚBLICOS / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 62823.26 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | NO | NO | NO | NO | PENDIENTE
5212/2024 | 10331/2024 | AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y VIVIENDA DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº CGC/2024/9075, de fecha 15/10/2024 | DECRETO DE ALCALDÍA Nº. 1690, DE 19/03/2025 | PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CABILDO PARA EL EJERCICIO 2024 | REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO DE ESTANCIA DIURNA | ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / SERVICIOS PÚBLICOS / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 8000 | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | NO | NO | NO | NO | PENDIENTE
5212/2024 | 10331/2024 | AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y VIVIENDA DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº CGC/2024/9075, de fecha 15/10/2024 | DECRETO DE ALCALDÍA Nº. 1593, DE 17/03/2025 | PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CABILDO PARA EL EJERCICIO 2024 | REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DEL EDIFICIO SEDE DE LAS CASAS CONSISTORIALES DEL AYUNTAMIENTO DE INGENIO | ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / SERVICIOS PÚBLICOS / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 8000 | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | NO | NO | NO | NO | PENDIENTE
2013/2024 | 3825/2024 | AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº CGC/2024/2408, del Servicio de Patrimonio Histórico, de fecha 25/03/2024 | PENDIENTE | PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CABILDO PARA EL EJERCICIO 2024 | AYTO. DE INGENIO. CANTONERAS DE INGENIO | DESARROLLO ETNOGRÁFICO Y PATRIMONIO CULTURAL / ARCHIVO MUNICIPAL | 80000 | 0 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | NO | NO | PENDIENTE
3628/2024 | PENDIENTE | AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº CGC/2024/12478, de fecha 26/12/2024 | PENDIENTE | PLAN ADICIONAL DE INVERSIONES EN MUNICIPIOS DE GRAN CANARIA (PAI 2024) | BIBLIOTECA PÚBLICA EN INGENIO | ÁREA DE URBANISMO, OBRAS Y ACTIVIDADES / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 4000000 | 531000 | 2026-12-31 | 2027-03-31 | NO | NO | NO | NO | PENDIENTE
3175/2024 | 168/2025 | AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº CGC/2024/11899, de 12 de diciembre | DECRETO DE ALCALDÍA Nº. 5006, DE 06/08/2024 | PROGRAMA DE INVERSIONES PARA LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONOMÍCA DE GRAN CANARIA | REFORMA INTEGRAL DEL EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES II | ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / URBANISMO / SERVICIOS SOCIALES / OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 600000 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | NO | NO | NO | NO | PENDIENTE
966/2020 | 11362/2023 | AYUNTAMIENTO DE INGENIO - INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA - CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA | CONVENIO DE COLABORACIÓN de fecha 27/12/2021 | DECRETO DE ALCALDÍA Nº. 535, DE 31/01/2024 | COFINANCIACIÓN DE ACTUACIONES EN EL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA CUESTA CABALLERO | REHABILITACIÓN VIVIENDAS SOCIALES CUESTA CABALLERO (ARRU) | ÁREA DE VIVIENDA / URBANISMO / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 1678659.5 | 0 | 31/09/2025 | TRES MESES desde la fecha del Acta de Recepción | NO | NO | NO | NO | PENDIENTE