## CONV__2022-2023_-_TRANSPARENCIA
Nº EXPEDIENTE / GESTIONA		PARTES FIRMANTES REPRESENTADAS	FECHA CONVENIO/ / RESOLUCIÓN	ÓRGANO MUNICIPAL / QUE APRUEBA	OBJETO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN	ACTUACIONES O ACTIVIDADES / INVERSORAS COMPROMETIDAS	ÓRGANOS O UNIDADES / ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN	FINANCIACIÓN		PLAZO Y CONDICIONES / DE VIGENCIA CONVENIO		PRIMERA PRÓRROGA PLAZOS		SEGUNDA PRÓRROGA PLAZOS		FECHA ACTA / DE RECEPCIÓN / EJECUCIÓN	FECHA DE / JUSTIFICACIÓN / DE LA INVERSIÓN	MODIFICADO / DE PROYECTO/ / CONTRATO	ACUERDOS ADOPTADOS POR ÓRGANO DE VIGILANCIA Y CONTROL	OTROS DATOS NECESARIOS / O RELEVANTES
PROYECTO	CONTRATO							ORGANISMO EXTERNO	AYUNTAMIENTO	PLAZO DE / EJECUCIÓN	PLAZO DE / JUSTIFICACIÓN	NUEVO PLAZO / EJECUCIÓN	NUEVO PLAZO / JUSTIFICACIÓN	NUEVO PLAZO / EJECUCIÓN	NUEVO PLAZO / JUSTIFICACIÓN
9165/2021	245/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - TURISMO DE GRAN CANARIA (EXCMO. CABILDO DE GC.)	Convenio firmado / el 10/01/2022	JUNTA DE / GOBIERNO LOCAL / 26/11/2021	PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CABILDO PARA EL EJERCICIO 2021	MUSEO ANTOÑICO BORDÓN, PUNTO INTERÉS RUTA CENTRO HISTÓRICO	URBANISMO / TURISMO / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	45.386,48	22.744,04	21/12/2022	21/03/2023			NO	NO	14/06/2023	07/09/2023	NO HUBO		JUSTIFICADA
1440/2022	6574/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - TURISMO DE GRAN CANARIA (EXCMO. CABILDO DE GC.)	Convenio firmado / el 17/03/2022	JUNTA DE / GOBIERNO LOCAL / 25/02/2022	PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CABILDO PARA EL EJERCICIO 2022	INSTALACIÓN ESCULTÓRICA CALADO DE INGENIO	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / DESARROLLO ETNOGRÁFICO / PARQUES Y JARDÍNES / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	45.000,00	10.000,00	28/03/2023	28/06/2023	NO	NO	NO	NO	27/02/2023	12/06/2023	26/07/2022		JUSTIFICADA
5298.1/2022	6414/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA DEL CABILDO DE GC.	Resolución / nº. 64/2022, de / 23 de noviembre	JUNTA DE / GOBIERNO LOCAL / 24/06/2022	EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES DE GRAN CANARIA AÑO 2022	REFORMA INTERIOR ADECUACIÓN DE OFICINAS CENTRO DE MAYORES SAN ISIDRO (ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS)	SERVICIOS SOCIALES Y MAYORES / URBANISMO / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	40.922,26	20.846,30	31/10/2024	30/11/2024	NO	NO	NO	NO	11/05/2023	PENDIENTE	25/07/2022		PENDIENTE DE JUSTIFICAR
5298.2/2022	9076/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA DEL CABILDO DE GC.	Resolución / nº. 64/2022, de / 23 de noviembre	JUNTA DE / GOBIERNO LOCAL / 24/06/2022	EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES DE GRAN CANARIA AÑO 2022	PROYECTO MEJORA HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PARQUE INFANTIL EL CRISTO	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / URBANISMO / PARQUES Y JARDÍNES / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	33.927,07	0,00	31/10/2024	30/11/2024	NO	NO	NO	NO	06/06/2023	03/10/2023	NO HUBO		JUSTIFICADA
5298.3/2022	9075/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA DEL CABILDO DE GC.	Resolución / nº. 64/2022, de / 23 de noviembre	JUNTA DE / GOBIERNO LOCAL / 24/06/2022	EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES DE GRAN CANARIA AÑO 2022	PROYECTO MEJORA HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PARQUE PÚBLICO EL TORIL	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / URBANISMO / PARQUES Y JARDÍNES / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	40.834,72	0,00	31/10/2024	30/11/2024	NO	NO	NO	NO	06/06/2023	PENDIENTE	NO HUBO		PENDIENTE DE JUSTIFICAR
6852/2022	4392/2023	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DEL CABILDO DE GC.	Resolución / nº. 149/2022, / de 02 de diciembre	DECRETO DE / ALCALDÍA / Nº. 4130, / DE 08/06/2022	PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL PARA EL EJERCICIO 2022	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA FUNDACIÓN PARA EL EMPLEO, LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO - LOTE 1: SALÓN DE ACTOS; CREACÓN DE ZONA DE ESPARCIMIENTO	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO, LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	87.252,67	0,00	05/08/2023	05/10/2023	05/12/2023	05/02/2024	NO	NO	PENDIENTE	PENDIENTE	08/05/2023		PENDIENTE DE JUSTIFICAR
6852/2022	7412/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DEL CABILDO DE GC.	Resolución / nº. 149/2022, / de 02 de diciembre	DECRETO DE / ALCALDÍA / Nº. 4130, / DE 08/06/2022	PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL PARA EL EJERCICIO 2022	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA FUNDACIÓN PARA EL EMPLEO, LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO - LOTE 2: IMPLANTACIÓN DE PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ALIMENTADO MEDINANTE INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO, LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	20.361,35	0,00	05/08/2023	05/10/2023	05/12/2023	05/02/2024	NO	NO	17/07/2023	PENDIENTE	NO HUBO		PENDIENTE DE JUSTIFICAR
1294/2022	5586/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DEL CABILDO DE GC.	Resolución / nº. 127/2022, / de 07 de junio	JUNTA DE / GOBIERNO LOCAL / 29/07/2022	PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CABILDO PARA EL EJERCICIO 2022	REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y PAVIMENTO AMORTIGUANTE EN EL PARQUE INFANTIL LA MONTAÑETA	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / PARQUES Y JARDÍNES	26.268,00	8.470,21	31/05/2023	01/09/2023	NO	NO	NO	NO	17/03/2023	Remitida la Justificación el 13/06/2023	NO HUBO		JUSTIFICADA
3426/2022	10366/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL CABILDO DE GC.	Resolución / nº. 173/2022, / de 02 de diciembre	DECRETO DE / ALCALDÍA / Nº. 8479, / DE 14/12/2022	PROGRAMA DE INVERSIONES PARA LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONOMÍCA DE GRAN CANARIA	SUSTITUCIÓN A LED DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS BARRIOS LA TARIFA Y OTROS	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA / URBANISMO / SERVICIOS PÚBLICOS / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	123.121,00	0,00	30/11/2023	31/01/2024	NO	NO	NO	NO	PENDIENTE	PENDIENTE	NO HUBO		PENDIENTE DE JUSTIFICAR
6526/2022	8410/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL CABILDO DE GC.	Resolución / nº. 27/2022, / de 24 de octubre	DECRETO DE / ALCALDÍA / Nº. 7343, / DE 28/10/2022 / (Rectificado por Dec. / nº 7362, / de 31/10/2022)	PLAN ESTRATÉGICO DE / SUBVENCIONES NOMINATIVAS / PARA EL AÑO 2022	INSTALACIÓN DE NUEVA VALLA DE PROTECCIÓN BAJO EL PUENTE Y ACCESO AL BARRIO LAS PUNTILLAS	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / PLANIFICACÓN ESTRATÉGICA / URBANISMO / VÍAS Y OBRAS / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000,00	28.400,00	30/06/2023	01/10/2023	NO	NO	NO	NO	17/05/2023	Remitida la Justificación el 19/07/2023	NO HUBO		JUSTIFICADA
5702/2020	5718/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - / CONSEJERÍA DE SECTOR PRIMARIO Y SOBERANÍA ALIMENTARIA DEL CABILDO DE GC.	Resolución / nº.22/462 R-AGP, / de 05 de diciembre	DECRETO DE / ALCALDÍA / Nº. 2261, / DE 22-04-2022	MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS / Y DEL MEDIO RURAL	TECHADO RECINTO FERIAL AGROGANADERO DE LA CANTONERA	AGRICULTURA, / GANADERÍA Y / SERVICIOS / PÚBLICOS	158.531,01	50.000,00	05/07/2024	05/09/2024	NO	NO	NO	NO	PENDIENTE	PENDIENTE	17/10/2023		PENDIENTE DE JUSTIFICAR
9767/2022	2929/2023	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD (IAS) DEL CABILDO DE GC.	Decreto de Presidencia nº 1096, / de 13/12/2022		OBRAS DE REPARACIONES Y/O REPOSICIONES DE INSTALACIONES	EJECUCIÓN DE VARIANTE EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA EN BT AL EDIFICIO SEDE DE LA FUNDACIÓN JUAN Y JUANA ESPINO JUÁREZ	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	7.934,72	0,00	30/06/2023	30/08/2023
9767/2022	5657/2023	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD (IAS) DEL CABILDO DE GC.	Decreto de Presidencia nº 1096, / de 13/12/2022		OBRAS DE REPARACIONES Y/O REPOSICIONES DE INSTALACIONES	EJECUCIÓN DE PÉRGOLA EN JARDÍN INTERIOR DEL EDIFICIO SEDE DE LA FUNDACIÓN JUAN Y JUANA ESPINO JUÁREZ	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	16.565,28	0,00	30/06/2023	30/08/2023
1017/2023	4313/2023	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DEL CABILDO DE GC.	Resolución / nº. 137/2023, / de 20 de abril	JUNTA DE / GOBIERNO LOCAL / 31/03/2023	PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CABILDO PARA EL EJERCICIO 2023	PROYECTO REUBICACIÓN PARQUE INFANTIL LOS MOLINILLOS	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / PARQUES Y JARDÍNES	26.268,00	0,00	31/05/2024	01/09/2024	NO	NO	NO	NO	PENDIENTE	PENDIENTE	NO HUBO		PENDIENTE DE JUSTIFICAR