## CONV. 2022-2023 - TRANSPARENCIA
Nº EXPEDIENTE GESTIONA		PARTES FIRMANTES REPRESENTADAS	FECHA CONVENIO/ RESOLUCIÓN	ÓRGANO MUNICIPAL QUE APRUEBA	OBJETO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN	ACTUACIONES O ACTIVIDADES INVERSORAS COMPROMETIDAS	ÓRGANOS O UNIDADES ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN	FINANCIACIÓN		PLAZO Y CONDICIONES DE VIGENCIA CONVENIO		PRIMERA PRÓRROGA PLAZOS		SEGUNDA PRÓRROGA PLAZOS		FECHA ACTA DE RECEPCIÓN EJECUCIÓN	FECHA DE JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN	MODIFICADO DE PROYECTO/ CONTRATO	ACUERDOS ADOPTADOS POR ÓRGANO DE VIGILANCIA Y CONTROL	OTROS DATOS NECESARIOS O RELEVANTES
PROYECTO	CONTRATO							ORGANISMO EXTERNO	AYUNTAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE JUSTIFICACIÓN	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN	NUEVO PLAZO JUSTIFICACIÓN	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN	NUEVO PLAZO JUSTIFICACIÓN
9165/2021	245/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - TURISMO DE GRAN CANARIA (EXCMO. CABILDO DE GC.)	Convenio firmado el 10/01/2022	JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 26/11/2021	PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CABILDO PARA EL EJERCICIO 2021	MUSEO ANTOÑICO BORDÓN, PUNTO INTERÉS RUTA CENTRO HISTÓRICO	URBANISMO / TURISMO / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	45386.5	22744	2022-12-21 00:00:00	2023-03-21 00:00:00			NO	NO	2023-06-14 00:00:00	2023-09-07 00:00:00	NO HUBO		JUSTIFICADA
1440/2022	6574/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - TURISMO DE GRAN CANARIA (EXCMO. CABILDO DE GC.)	Convenio firmado el 17/03/2022	JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 25/02/2022	PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CABILDO PARA EL EJERCICIO 2022	INSTALACIÓN ESCULTÓRICA CALADO DE INGENIO	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / DESARROLLO ETNOGRÁFICO / PARQUES Y JARDÍNES / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	45000	10000	2023-03-28 00:00:00	2023-06-28 00:00:00	NO	NO	NO	NO	2023-02-27 00:00:00	2023-06-12 00:00:00	2022-07-26 00:00:00		JUSTIFICADA
5298.1/2022	6414/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA DEL CABILDO DE GC.	Resolución nº. 64/2022, de 23 de noviembre	JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 24/06/2022	EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES DE GRAN CANARIA AÑO 2022	REFORMA INTERIOR ADECUACIÓN DE OFICINAS CENTRO DE MAYORES SAN ISIDRO (ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS)	SERVICIOS SOCIALES Y MAYORES / URBANISMO / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	40922.3	20846.3	2024-10-31 00:00:00	2024-11-30 00:00:00	NO	NO	NO	NO	2023-05-11 00:00:00	PENDIENTE	2022-07-25 00:00:00		PENDIENTE DE JUSTIFICAR
5298.2/2022	9076/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA DEL CABILDO DE GC.	Resolución nº. 64/2022, de 23 de noviembre	JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 24/06/2022	EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES DE GRAN CANARIA AÑO 2022	PROYECTO MEJORA HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PARQUE INFANTIL EL CRISTO	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / URBANISMO / PARQUES Y JARDÍNES / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	33927.1	0	2024-10-31 00:00:00	2024-11-30 00:00:00	NO	NO	NO	NO	2023-06-06 00:00:00	2023-10-03 00:00:00	NO HUBO		JUSTIFICADA
5298.3/2022	9075/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA DEL CABILDO DE GC.	Resolución nº. 64/2022, de 23 de noviembre	JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 24/06/2022	EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES DE GRAN CANARIA AÑO 2022	PROYECTO MEJORA HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PARQUE PÚBLICO EL TORIL	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / URBANISMO / PARQUES Y JARDÍNES / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	40834.7	0	2024-10-31 00:00:00	2024-11-30 00:00:00	NO	NO	NO	NO	2023-06-06 00:00:00	PENDIENTE	NO HUBO		PENDIENTE DE JUSTIFICAR
6852/2022	4392/2023	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DEL CABILDO DE GC.	Resolución nº. 149/2022, de 02 de diciembre	DECRETO DE ALCALDÍA Nº. 4130, DE 08/06/2022	PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL PARA EL EJERCICIO 2022	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA FUNDACIÓN PARA EL EMPLEO, LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO - LOTE 1: SALÓN DE ACTOS; CREACÓN DE ZONA DE ESPARCIMIENTO	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO, LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	87252.7	0	2023-08-05 00:00:00	2023-10-05 00:00:00	2023-12-05 00:00:00	2024-02-05 00:00:00	NO	NO	PENDIENTE	PENDIENTE	2023-05-08 00:00:00		PENDIENTE DE JUSTIFICAR
6852/2022	7412/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DEL CABILDO DE GC.	Resolución nº. 149/2022, de 02 de diciembre	DECRETO DE ALCALDÍA Nº. 4130, DE 08/06/2022	PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL PARA EL EJERCICIO 2022	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA FUNDACIÓN PARA EL EMPLEO, LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO - LOTE 2: IMPLANTACIÓN DE PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ALIMENTADO MEDINANTE INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO, LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	20361.3	0	2023-08-05 00:00:00	2023-10-05 00:00:00	2023-12-05 00:00:00	2024-02-05 00:00:00	NO	NO	2023-07-17 00:00:00	PENDIENTE	NO HUBO		PENDIENTE DE JUSTIFICAR
1294/2022	5586/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DEL CABILDO DE GC.	Resolución nº. 127/2022, de 07 de junio	JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 29/07/2022	PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CABILDO PARA EL EJERCICIO 2022	REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y PAVIMENTO AMORTIGUANTE EN EL PARQUE INFANTIL LA MONTAÑETA	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / PARQUES Y JARDÍNES	26268	8470.21	2023-05-31 00:00:00	2023-09-01 00:00:00	NO	NO	NO	NO	2023-03-17 00:00:00	Remitida la Justificación el 13/06/2023	NO HUBO		JUSTIFICADA
3426/2022	10366/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL CABILDO DE GC.	Resolución nº. 173/2022, de 02 de diciembre	DECRETO DE ALCALDÍA Nº. 8479, DE 14/12/2022	PROGRAMA DE INVERSIONES PARA LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONOMÍCA DE GRAN CANARIA	SUSTITUCIÓN A LED DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS BARRIOS LA TARIFA Y OTROS	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA / URBANISMO / SERVICIOS PÚBLICOS / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	123121	0	2023-11-30 00:00:00	2024-01-31 00:00:00	NO	NO	NO	NO	PENDIENTE	PENDIENTE	NO HUBO		PENDIENTE DE JUSTIFICAR
6526/2022	8410/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL CABILDO DE GC.	Resolución nº. 27/2022, de 24 de octubre	DECRETO DE ALCALDÍA Nº. 7343, DE 28/10/2022 (Rectificado por Dec. nº 7362, de 31/10/2022)	PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA EL AÑO 2022	INSTALACIÓN DE NUEVA VALLA DE PROTECCIÓN BAJO EL PUENTE Y ACCESO AL BARRIO LAS PUNTILLAS	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / PLANIFICACÓN ESTRATÉGICA / URBANISMO / VÍAS Y OBRAS / PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100000	28400	2023-06-30 00:00:00	2023-10-01 00:00:00	NO	NO	NO	NO	2023-05-17 00:00:00	Remitida la Justificación el 19/07/2023	NO HUBO		JUSTIFICADA
5702/2020	5718/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE SECTOR PRIMARIO Y SOBERANÍA ALIMENTARIA DEL CABILDO DE GC.	Resolución nº.22/462 R-AGP, de 05 de diciembre	DECRETO DE ALCALDÍA Nº. 2261, DE 22-04-2022	MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DEL MEDIO RURAL	TECHADO RECINTO FERIAL AGROGANADERO DE LA CANTONERA	AGRICULTURA, GANADERÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	158531	50000	2024-07-05 00:00:00	2024-09-05 00:00:00	NO	NO	NO	NO	PENDIENTE	PENDIENTE	2023-10-17 00:00:00		PENDIENTE DE JUSTIFICAR
9767/2022	2929/2023	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD (IAS) DEL CABILDO DE GC.	Decreto de Presidencia nº 1096, de 13/12/2022		OBRAS DE REPARACIONES Y/O REPOSICIONES DE INSTALACIONES	EJECUCIÓN DE VARIANTE EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA EN BT AL EDIFICIO SEDE DE LA FUNDACIÓN JUAN Y JUANA ESPINO JUÁREZ	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	7934.72	0	2023-06-30 00:00:00	2023-08-30 00:00:00
9767/2022	5657/2023	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD (IAS) DEL CABILDO DE GC.	Decreto de Presidencia nº 1096, de 13/12/2022		OBRAS DE REPARACIONES Y/O REPOSICIONES DE INSTALACIONES	EJECUCIÓN DE PÉRGOLA EN JARDÍN INTERIOR DEL EDIFICIO SEDE DE LA FUNDACIÓN JUAN Y JUANA ESPINO JUÁREZ	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	16565.3	0	2023-06-30 00:00:00	2023-08-30 00:00:00
1017/2023	4313/2023	AYUNTAMIENTO DE INGENIO - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DEL CABILDO DE GC.	Resolución nº. 137/2023, de 20 de abril	JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 31/03/2023	PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CABILDO PARA EL EJERCICIO 2023	PROYECTO REUBICACIÓN PARQUE INFANTIL LOS MOLINILLOS	ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES / PARQUES Y JARDÍNES	26268	0	2024-05-31 00:00:00	2024-09-01 00:00:00	NO	NO	NO	NO	PENDIENTE	PENDIENTE	NO HUBO		PENDIENTE DE JUSTIFICAR